## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT PRÁCTICA BDD (EDUARDO ROS, JAIME PERDIGUERO, BORJA HIGUERO, IGNACIO HIGUERO, JERÓNIMO CARNÉS)
| ACTIVIDAD | INICIO | FINAL | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11
1. | LECTURA Y ANÁLISIS DOCUMENTO PDF | 2022-11-20 | 2022-11-22
2. | DIVISIÓN DEL TRABAJO | 2022-11-22 | 2022-11-24
3. | DIAGRAMA EN ERDPLUS | 2022-11-24 | 2022-11-27
4. | ESQUEMA RELACIONAL | 2022-11-27 | 2022-11-29
5. | CÓDIGO SQL (Prueba Live Oracle) | 2022-11-29 | 2022-11-30
6. | INSERTS (Prueba Live Oracle) | 2022-11-30 | 2022-12-02
7. | SELECTS (Prueba Live Oracle) | 2022-12-02 | 2022-12-04
8. | PRUEBA MÁQUINAS DE CLASE | 2022-12-04 | 2022-12-05
9. | ANÁLISIS DE RIESGOS | 2022-12-04 | 2022-12-05
10. | VÍDEO | 2022-12-05 | 2022-12-07
11. | JUNTAR TRABAJO | 2022-12-07 | 2022-12-10
12. | ENVIAR / SUBIR TRABAJO | 2022-12-10 | 2022-12-11